## อ่านก่อน
TACET 4'33 — UI Asset List (UI skin ทั้งชุด)
ทำเมื่อ | 8 ต.ค. 2026 จากโค้ด branch Alpha6 (รอบ 15) · ขนาดทุกตัวอ่านจากโค้ดจริง
สำคัญ : ตอนนี้เกมยังไม่โหลดภาพ UI | ปุ่ม กรอบ แถบ ไอคอน ทุกชิ้นตอนนี้โค้ดวาดเอง (Core/Ui.cs) · ฝ่ายโค้ดต้องเพิ่มช่องโหลดภาพก่อน ไฟล์ที่วาดมาถึงจะขึ้นในเกม · ไฟล์ไหนยังไม่มี เกมใช้แบบโค้ดเดิมต่อ (ไม่พัง)
คอลัมน์ที่ทีมอาร์ตกรอก (สีเหลือง) | สถานะ (Status) · กำหนดส่ง (Start - Deadline เช่น 10.Oct.69 - 15.Oct.69) · ที่อยู่ไฟล์ส่งงาน (Link) · ใส่รูปจริงแทนรูปตัวอย่างเมื่อวาดเสร็จ
รูปตัวอย่าง | ภาพหน้าจอของ UI ตอนนี้ (โค้ดวาด) บอกตำแหน่งและขนาด · แคปจากเครื่อง cloud ใช้ฟอนต์แทน (Liberation / DejaVu) ตัวหนังสือจึงต่างจากเกมจริงเล็กน้อย
ขนาดภาพ (Scale) | ขนาด canvas ที่ควรวาด = 2 เท่าของขนาดในเกม · เกมวาดทั้งจอที่ 1280×720 แล้วย่อภาพลงเอง
ความละเอียด | 300 ตามมาตรฐานทีม · ในเกม dpi ไม่มีผล ใช้แค่จำนวน px
ไฟล์ส่ง | PNG พื้นโปร่ง (ภาพเต็มจอไม่ต้องโปร่ง) + PSD ต้นฉบับ · ชื่อไฟล์ PNG ใช้ตามคอลัมน์ "ชื่อไฟล์ในเกม" (Code ID ตัวพิมพ์เล็ก) เพื่อให้ฝ่ายโค้ดใส่ได้ทันที
สี | เกมเป็นขาวดำ (โทนเทา) ทั้งเกม · ราว 70% ของจอใกล้ดำ · ขาวล้วนใช้กับของที่ต้องมองตอนนั้น · สีเน้นมีจุดเดียว (Palette.Accent ตอนนี้เป็นขาว) · ภาพสีจะโดดออกจาก UI
ไม่ต้องใส่ตัวหนังสือ | คำบนปุ่ม ป้าย ตัวเลข ชื่อคีย์ โค้ดเขียนทับเอง (เปลี่ยนภาษาได้ภายหลัง) · ยกเว้นโลโก้ Ot_Logo_001
ปุ่ม 3-slice / แถบ 3-slice | ภาพเดียวที่โค้ดตัดเป็น หัว ¦ กลาง ¦ ท้าย · หัวกับท้ายไม่ยืด ตรงกลางยืดตามความกว้าง → วาดหัวท้ายให้จบในความกว้างที่เขียนในหมายเหตุ ตรงกลางเป็นลายที่ยืดแล้วไม่เพี้ยน
กรอบ 9-slice | ภาพเดียวที่โค้ดตัดเป็น 3×3 · มุม 4 มุมไม่ยืด ขอบยืดตามยาว ตรงกลางยืดทั้งสองทาง → ลายละเอียดไว้ที่มุม ขอบและกลางเรียบ
สถานะ (ปกติ / เมาส์ชี้ / เลือก) | ทุกสถานะใช้ canvas ขนาดเท่ากันทุก px ให้วางทับกันได้ · สถานะ "กดไม่ได้" โค้ดทำจางเอง ไม่ต้องวาด
ลำดับ | ⭐⭐⭐ เห็นตลอดเกม ทำก่อน · ⭐⭐ เห็นบ่อย · ⭐ เพิ่มความสวย ทำทีหลัง
ไม่อยู่ในรายการนี้ (โค้ดวาดต่อ หรืออยู่ในรายการอื่น) | โน้ตในดวล วงแหวนจับเวลา จุดตี (ชนิดโน้ตล็อกไว้ ใช้ร่วมกับ Tutorial) · ความมืดของ TACET สุริยุปราคา คลื่นความเงียบ แถบเปลี่ยนหน้า ม่าน เอฟเฟกต์ตอนตี · การ์ด MOVEMENT ตอนเปิดชั้น · ไม้บาตอง มือวาทยากร ตัวละคร ศัตรู ฉาก ภาพเส้นทาง/เหตุการณ์ (อยู่ใน docs/ASSET_LIST.md แล้ว) · ฟอนต์
ไม่ได้ใส่ (ต้องถามผู้ใช้ก่อน) | ไอคอนกลุ่มเครื่อง STRINGS / WINDS / PERCUSSION — ผู้ใช้ตัดสินใจ 29 ก.ย. ให้ใช้เป็นคำ
จำนวนไฟล์ (นับจากแท็บ UI Art)
Button (Bt) | 14
Icon (Ic) | 58
BoxFrame (Bf) | 28
TabBar (Tb) | 18
Other (Ot) | 8
รวม | 126
เสร็จแล้ว (Done) | 0

## UI Art
| ชื่อไฟล์ | รูปตัวอย่าง | ชื่อตัวละคร/ไอเทม | ขนาดภาพ | ความละเอียด | รูปแบบภาพ | สถานะการดำเนินงาน | กำหนดส่ง | ชนิดไฟล์ที่ส่ง | ที่อยู่ไฟล์ส่งงาน | ขนาดในเกม (px) | ใช้ที่หน้า | ชื่อไฟล์ในเกม (ฝ่ายโค้ด) | ลำดับ | หมายเหตุ
Name Code ID | Code ID | Picture | Name | Scale | Resolution | Type | Status | Start - Deadline | .File | Link | In-game size | Where | Game file | Priority | Comment
Button_Name
Button = Bt | Bt_Primary_001 |  | Primary button (normal) | 680*112 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | กว้าง 210–340 · สูง 48–56 | ปุ่มหลักทุกหน้า : TAKE THE BATON · NEW RUN · CONTINUE · NEXT · LEAVE THE SHOP · MOVE ON · ACCEPT · BACK TO ROUTE · TAKE THE STAGE · RETURN TO TITLE · CURTAIN CALL · ปุ่มที่เลือกในกล่องถาม | Content/Art/UI/bt_primary_001.png | ⭐⭐⭐ | ปุ่มหลัก (ทึบ สว่าง) ขอบซ้าย/ขวาเฉียง · ไม่ต้องใส่ตัวหนังสือ โค้ดเขียนคำทับเอง และกรอบคีย์ (ENTER) เอง · หัวและท้าย 56 px ในไฟล์ห้ามยืด ตรงกลางยืดได้ · ปุ่มกดไม่ได้โค้ดทำจาง 35% เอง ไม่ต้องวาด
Icon = Ic | Bt_Primary_002 |  | Primary button (hover) | 680*112 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | เท่า Bt_Primary_001 | เหมือน Bt_Primary_001 ตอนเมาส์ชี้ | Content/Art/UI/bt_primary_002.png | ⭐⭐⭐ | สถานะเมาส์ชี้ ขนาดเท่าปกติทุก px (ตอนนี้โค้ดทำให้ขาวขึ้น + เลื่อนขวา 4 px + เพชรเล็กชี้ทางซ้าย)
BoxFrame = Bf | Bt_Secondary_001 |  | Secondary button (normal) | 520*100 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | กว้าง 66–260 · สูง 34–50 | BACK · SKIP · TITLE · PREV · REFUSE · THE BAND · EXTRAS · TAKE 15 SHARDS · ปุ่มที่ไม่ได้เลือกในกล่องถาม · ปุ่ม TEST หน้าตั้งค่า (66×34) | Content/Art/UI/bt_secondary_001.png | ⭐⭐⭐ | ปุ่มรอง (พื้นเข้ม มีเส้นขอบ) · ไม่ต้องใส่ตัวหนังสือ โค้ดเขียนคำทับเอง · หัวและท้าย 56 px ในไฟล์ห้ามยืด
TabBar = Tb | Bt_Secondary_002 |  | Secondary button (hover) | 520*100 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | เท่า Bt_Secondary_001 | เหมือน Bt_Secondary_001 ตอนเมาส์ชี้ | Content/Art/UI/bt_secondary_002.png | ⭐⭐⭐ | สถานะเมาส์ชี้ (ตอนนี้ขอบและตัวหนังสือสว่างขึ้น)
Other = Ot | Bt_Menu_001 |  | Menu bar (selected) | 800*96 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | หน้าแรก 400×40 · เมนูหยุด 380×48 | หน้าแรก (NEW RUN … QUIT) · เมนูหยุด FERMATA | Content/Art/UI/bt_menu_001.png | ⭐⭐⭐ | แถบขาวเฉียงใต้ตัวเลือกที่เลือกอยู่ เลื่อนตามเมาส์/ลูกศร · เลข 01 02 และคำ โค้ดเขียนเอง
| Bt_Menu_002 |  | Menu bar (not selected) | 800*96 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 380×48 | เมนูหยุด FERMATA (ตัวเลือกที่ไม่ได้เลือก) | Content/Art/UI/bt_menu_002.png | ⭐⭐ | กรอบเส้นเฉียงโปร่ง · หน้าแรกไม่ใช้ (ตัวเลือกที่ไม่ได้เลือกเป็นแค่ตัวหนังสือ)
| Bt_Arrow_001 |  | Arrow button (normal) | 140*140 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 70×70 (แกลเลอรี) · 50×50 (โปรไฟล์) | หน้าเลือกคอนดักเตอร์ ลูกศรเปลี่ยนคน ซ้าย/ขวา | Content/Art/UI/bt_arrow_001.png | ⭐⭐ | วาดชี้ขวาอย่างเดียว โค้ดกลับด้านเป็นซ้ายเอง · กดไม่ได้ (คนแรก/คนสุดท้าย) โค้ดทำจางเอง
| Bt_Arrow_002 |  | Arrow button (hover) | 140*140 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | เท่า Bt_Arrow_001 | เหมือน Bt_Arrow_001 ตอนเมาส์ชี้ | Content/Art/UI/bt_arrow_002.png | ⭐⭐ | สถานะเมาส์ชี้
| Bt_Toggle_001 |  | Option button (selected) | 244*68 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 122×34 | หน้าตั้งค่า LANGUAGE (ENGLISH / THAI) | Content/Art/UI/bt_toggle_001.png | ⭐⭐ | ตัวเลือกที่เลือกอยู่ (ทึบ) · ไม่ต้องใส่ตัวหนังสือ โค้ดเขียนคำทับเอง
| Bt_Toggle_002 |  | Option button (not selected) | 244*68 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 122×34 | หน้าตั้งค่า LANGUAGE | Content/Art/UI/bt_toggle_002.png | ⭐⭐ | ตัวเลือกที่ไม่ได้เลือก (กรอบเส้น)
| Bt_Choice_001 |  | Event choice row (normal) | 1200*108 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 600×54 | หน้าเหตุการณ์ ตัวเลือก I II III | Content/Art/UI/bt_choice_001.png | ⭐⭐ | แถวเฉียงยาว · เลขโรมัน คำ และป้าย COSTS โค้ดเขียนเอง
| Bt_Choice_002 |  | Event choice row (hover) | 1200*108 | 300 | ปุ่ม 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 600×54 | เหมือน Bt_Choice_001 ตอนเมาส์ชี้ | Content/Art/UI/bt_choice_002.png | ⭐⭐ | สถานะเมาส์ชี้
| Bt_Mode_001 |  | Mode switch frame | 468*76 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 234×38 | หน้าเลือกคอนดักเตอร์ + หน้าโปรไฟล์ มุมขวาล่าง (NORMAL / MAESTRO) | Content/Art/UI/bt_mode_001.png | ⭐⭐ | กรอบสวิตช์ 2 ช่อง · คำ NORMAL / MAESTRO / MODE และบรรทัดอธิบายใต้กรอบ โค้ดเขียนเอง
| Bt_Mode_002 |  | Mode switch (chosen half) | 234*76 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 117×38 | ช่องที่เลือกอยู่ของ Bt_Mode_001 | Content/Art/UI/bt_mode_002.png | ⭐⭐ | พื้นทึบครึ่งที่เลือก วางทับครึ่งซ้ายหรือขวา
Icon_Name
| Ic_Key_001 |  | Key hint chip (ENTER / ESC / TAB / Y / N ...) | 120*36 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | สูง 18 · กว้าง 26–60 | ท้ายปุ่มเกือบทุกปุ่ม · สวิตช์โหมด (M) · หัวข้อ SIGNATURE (SPACE) | Content/Art/UI/ic_key_001.png | ⭐⭐ | กรอบคีย์เล็ก ชื่อคีย์โค้ดเขียนเอง · หัวท้าย 12 px ในไฟล์ห้ามยืด
| Ic_KeyCap_001 |  | Keyboard key | 140*64 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | สูง 28 (+ขอบล่าง 4) · กว้าง 34–70 | HOW TO PLAY หน้า 1 (SPACE · TAB · ESC) | Content/Art/UI/ic_keycap_001.png | ⭐⭐ | ปุ่มคีย์บอร์ดแบบนูน ชื่อคีย์โค้ดเขียนเอง
| Ic_Mouse_001 |  | Mouse (left button lit) | 112*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 56×88 | HOW TO PLAY หน้า 1 · (ต่อไปใช้ใน Tutorial ได้) | Content/Art/UI/ic_mouse_001.png | ⭐⭐ | เมาส์มองจากบน ปุ่มซ้ายสว่าง = ปุ่มที่ใช้ตวัด
| Ic_Shard_001 |  | SHARDS (money) | 64*64 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 12–20 | แถบบนในรัน · ราคาในร้าน · ป้ายราคา event/พัก · ปุ่ม TAKE 15 SHARDS · Curtain Call | Content/Art/UI/ic_shard_001.png | ⭐⭐ | ตอนนี้เป็นเพชรเล็ก ◆
| Ic_Seat_001 |  | SEATS (stage seats) | 48*64 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 8×16 | แถบบนในรัน (SEATS 3 / 3) | Content/Art/UI/ic_seat_001.png | ⭐⭐ | ตอนนี้เป็นแคปซูลเล็ก
| Ic_Side_001 |  | Musician side badge : LEFT | 72*72 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | เส้นผ่าน 20–36 | เหนือหัวนักดนตรีในดวล · การ์ดนักดนตรี · หน้ารับคน · ร้าน (HIRE) · หน้า THE BAND · กล่องวงในดวล | Content/Art/UI/ic_side_001.png | ⭐⭐ | วงกลม + ลูกศรซ้าย = นั่งฝั่งซ้ายของวง · ต้องอ่านออกทันทีตอนดวล (ผู้ใช้เลือกแบบลูกศรในวงกลมเพราะอ่านง่าย) · ใช้ทั้งบนพื้นมืดและพื้นสว่าง → ขอแบบขาวมีขอบเข้ม
| Ic_Side_002 |  | Musician side badge : CENTRE | 72*72 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | เส้นผ่าน 20–36 | เหมือน Ic_Side_001 | Content/Art/UI/ic_side_002.png | ⭐⭐ | วงกลม + ลูกศรลงและขึ้น = นั่งกลาง
| Ic_Side_003 |  | Musician side badge : RIGHT | 72*72 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | เส้นผ่าน 20–36 | เหมือน Ic_Side_001 | Content/Art/UI/ic_side_003.png | ⭐⭐ | วงกลม + ลูกศรขวา = นั่งฝั่งขวา
| Ic_Motif_001 |  | Motif : ROSIN (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_001.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ RO · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_002 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : REED CASE (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_002.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ RC · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_003 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : SPARE STICKS (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_003.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ SS · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_004 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : PIANISSIMO (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_004.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ PI · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_005 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : PATRON'S PURSE (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_005.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ PP · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_006 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : BREATH MARK (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_006.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ BM · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_007 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : TUTTI (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_007.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ TU · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_008 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : STEADY PULSE (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_008.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ SP · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_009 |  | Motif : ENCORE (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_009.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ EN · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_010 |  | Motif : RUBATO (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_010.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ RU · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_011 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : CRESCENDO (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_011.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ CR · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_012 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : SFORZANDO (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_012.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ SF · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_013 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : SECOND WIND (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_013.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ SW · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_014 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : OVERTURE (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_014.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ OV · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_015 |  | Motif : COUNTERPOINT (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_015.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ CP · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_016 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : ACCELERANDO (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_016.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ AC · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_017 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : TENUTO (COMMON) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_017.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ TE · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก COMMON (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_018 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : GRACE NOTE (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_018.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ GN · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_019 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : MARCATO (RARE) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_019.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ MA · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก RARE (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_020 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : CON BRIO (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_020.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ CB · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Motif_021 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Motif : CODA (TREASURED) | 176*176 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 แถบบน · 44 ร้าน · 88×88 การ์ดรางวัล | แถบบนในรัน · ร้าน · การ์ดเลือกรางวัล · Curtain Call · tooltip | Content/Art/UI/ic_motif_021.png | ⭐⭐ | ตอนนี้ = เพชร + ตัวย่อ CO · ไอคอนใหม่ต้องยังแยกออกว่าเป็นใบไหน · ความหายาก TREASURED (ตอนนี้บอกด้วยจำนวนเส้นกรอบ)
| Ic_Route_001 |  | Route : ENCOUNTER | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_001.png | ⭐⭐ | ดวลธรรมดา · ตอนนี้เป็นตัวอักษร E ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Route_002 |  | Route : UNKNOWN | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_002.png | ⭐⭐ | เหตุการณ์ (???) · ตอนนี้เป็นตัวอักษร ? ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Route_003 |  | Route : SHOP | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_003.png | ⭐⭐ | ร้าน · ตอนนี้เป็นตัวอักษร $ ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Route_004 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Route : ELITE | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_004.png | ⭐⭐ | ดวล Elite · ตอนนี้เป็นตัวอักษร ! ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Route_005 |  | Route : REST | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_005.png | ⭐⭐ | ห้องพัก · ตอนนี้เป็นตัวอักษร R ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Route_006 |  | Route : BOSS | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_006.png | ⭐⭐ | บอสท้ายชั้น · ตอนนี้เป็นตัวอักษร B ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Route_007 |  | Route : CROSSING | 80*80 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 22×22 บนถนน · 40×40 บนป้ายทาง · 18×20 Curtain Call | หน้าเลือกเส้นทาง (ถนน + ป้ายทาง) · Curtain Call (THE JOURNEY) | Content/Art/UI/ic_route_007.png | ⭐⭐ | ข้ามยุค · ตอนนี้เป็นตัวอักษร X ในกรอบสี่เหลี่ยม
| Ic_Here_001 |  | YOU ARE HERE marker | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~20 | ถนนหน้าเลือกเส้นทาง จุดที่อยู่ตอนนี้ | Content/Art/UI/ic_here_001.png | ⭐ | ตอนนี้เป็นเพชรกรอบขาว
| Ic_Pip_001 |  | Pip (filled) | 24*24 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 6–10 | ความหายาก Motif · แถบค่า BREATH/PUSH หน้าโปรไฟล์ · ความอันตรายบนป้ายทาง · แถบ PROGRESS Tutorial · จุดเคล็ดลับหน้าแรก | Content/Art/UI/ic_pip_001.png | ⭐ | เพชรเล็กเต็ม · ใช้บนพื้นมืดเกือบทุกที่
| Ic_Pip_002 |  | Pip (empty) | 24*24 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 6–10 | เหมือน Ic_Pip_001 | Content/Art/UI/ic_pip_002.png | ⭐ | เพชรเล็กเส้นกรอบ
| Ic_Step_001 |  | Page step (current) | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~20 | HOW TO PLAY ตัวบอกหน้า (CONTROLS / THE NOTE / THE LINE) | Content/Art/UI/ic_step_001.png | ⭐ | หน้าที่อยู่ตอนนี้ (เพชรใหญ่มีแสง)
| Ic_Step_002 |  | Page step (done) | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 | เหมือน Ic_Step_001 | Content/Art/UI/ic_step_002.png | ⭐ | หน้าที่ผ่านแล้ว
| Ic_Step_003 |  | Page step (not yet) | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 | เหมือน Ic_Step_001 | Content/Art/UI/ic_step_003.png | ⭐ | หน้าที่ยังไม่ถึง · เส้นเชื่อมระหว่างจุด โค้ดวาดเอง
| Ic_Pointer_001 |  | Pointer (hover / selected) | 24*24 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 8–10 | ข้างปุ่มที่เมาส์ชี้ · ตัวเลือกที่เลือกในหน้าแรก/เมนูหยุด/ตั้งค่า | Content/Art/UI/ic_pointer_001.png | ⭐ | ตอนนี้เป็นเพชรขาวเล็ก
| Ic_Pause_001 |  | Pause emblem (FERMATA) | 96*56 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~40×24 | หัวกล่องเมนูหยุด | Content/Art/UI/ic_pause_001.png | ⭐ | เครื่องหมายเฟอร์มาตา (ชื่อเมนูหยุดคือ FERMATA)
| Ic_Next_001 |  | Dialogue continue arrow | 32*32 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 | มุมกล่องคำพูดในร้าน | Content/Art/UI/ic_next_001.png | ⭐ | ลูกศรลงเล็ก ▼
| Ic_Plus_001 |  | Empty slot plus | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~16 | ช่องการ์ดว่างหน้า THE BAND | Content/Art/UI/ic_plus_001.png | ⭐ | เครื่องหมาย + กลางช่องว่าง
| Ic_Result_001 |  | Result mark : WON | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_001.png | ⭐ | ช่องที่วงชนะ (ทึบดำ)
| Ic_Result_002 |  | Result mark : MISS | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_002.png | ⭐ | พลาด
| Ic_Result_003 |  | Result mark : COUNTER | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_003.png | ⭐ | สวนกลับ
| Ic_Result_004 |  | Result mark : FERMATA | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_004.png | ⭐ | โน้ตค้าง
| Ic_Result_005 |  | Result mark : PERFECT | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_005.png | ⭐ | ตรงเวลาเป๊ะ (จุดมุมช่อง)
| Ic_Result_006 |  | Result mark : NO STROKE | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_006.png | ⭐ | บีตที่ไม่ตวัด
| Ic_Result_007 |  | Result mark : SPARK | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_007.png | ⭐ | โน้ตคู่
| Ic_Result_008 |  | Result mark : ROLL | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~10 ในช่องตาราง 50×42 · 18×14 คำอธิบาย | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE + คำอธิบายใต้ตาราง | Content/Art/UI/ic_result_008.png | ⭐ | โน้ตรัว
| Ic_Dir_001 |  | Stroke arrow : DOWN | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~20 ในช่อง 50×42 | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE | Content/Art/UI/ic_dir_001.png | ⭐ | ทิศที่ตวัดในบีตนั้น (ลง) · ไม่ใช่ลูกศรบนโน้ตในดวล
| Ic_Dir_002 |  | Stroke arrow : LEFT | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~20 ในช่อง 50×42 | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE | Content/Art/UI/ic_dir_002.png | ⭐ | ทิศที่ตวัดในบีตนั้น (ซ้าย) · ไม่ใช่ลูกศรบนโน้ตในดวล
| Ic_Dir_003 |  | Stroke arrow : RIGHT | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~20 ในช่อง 50×42 | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE | Content/Art/UI/ic_dir_003.png | ⭐ | ทิศที่ตวัดในบีตนั้น (ขวา) · ไม่ใช่ลูกศรบนโน้ตในดวล
| Ic_Dir_004 |  | Stroke arrow : UP | 48*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~20 ในช่อง 50×42 | หน้าผลดวล ตาราง THE PERFORMANCE | Content/Art/UI/ic_dir_004.png | ⭐ | ทิศที่ตวัดในบีตนั้น (ขึ้น) · ไม่ใช่ลูกศรบนโน้ตในดวล
BoxFrame_Name
| Bf_Panel_001 |  | Standard panel | 256*256 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 380×240 ถึง 780×460 | หน้าตั้งค่า (กล่องหลัก + กล่องอธิบาย) · รายการของในร้าน · กล่องภาพ HOW TO PLAY · กล่องคำอธิบายหน้า THE BAND | Content/Art/UI/bf_panel_001.png | ⭐⭐⭐ | กล่องพื้นเข้ม + ขอบเส้นจาง + เล็บมุม · มุม 32 px ในไฟล์ (16 ในเกม) ห้ามยืด ขอบกลางยืดได้ · ด้านในเรียบ (โค้ดวางตัวหนังสือทับ) · กล่องอื่นที่หน้าตาคล้ายกัน (รายละเอียดเส้นทาง · Programme ของ Curtain Call) ใช้กรอบนี้ได้
| Bf_Dialog_001 |  | Dialog / pause box | 256*256 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 500×220 · 520×446 · 620×250 | กล่องถามยืนยัน (ออกจากร้าน ออกจากรัน ฯลฯ) · กล่องเมนูหยุด · ข้อเสนอ THE DEVIL'S STRING ในดวล | Content/Art/UI/bf_dialog_001.png | ⭐⭐⭐ | กรอบเส้นคู่ + เพชรที่มุม · มุม 48 px ในไฟล์ (24 ในเกม) ห้ามยืด · พื้นหลังทึบเข้ม
| Bf_Tooltip_001 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Tooltip | 128*128 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~200–360 × 80–160 | ขึ้นข้างเมาส์เมื่อชี้ป้าย Motif บนแถบบน | Content/Art/UI/bf_tooltip_001.png | ⭐⭐ | กรอบเส้นคู่ + เงา · มุม 24 px ในไฟล์ · (ภาพหน้าจอไม่มี เพราะต้องเอาเมาส์ชี้)
| Bf_CardMusician_001 |  | Musician card (normal) | 224*384 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | กว้าง ~110 · สูง 128–190 | หน้า THE BAND (รายชื่อวง) · หน้าพัก/เหตุการณ์ตอนเลือกนักดนตรี | Content/Art/UI/bf_cardmusician_001.png | ⭐⭐ | กรอบการ์ด ด้านบนมีช่องรูปนักดนตรี (โค้ดวางรูป) · ชื่อ เครื่อง PWR ป้ายลูกศร ON STAGE/BENCH โค้ดเขียนเอง
| Bf_CardMusician_002 |  | Musician card (selected / hover) | 224*384 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | เท่า Bf_CardMusician_001 | เหมือน Bf_CardMusician_001 | Content/Art/UI/bf_cardmusician_002.png | ⭐⭐ | การ์ดที่เลือก/เมาส์ชี้ (ตอนนี้มีเล็บมุมสว่างล้อมรอบ)
| Bf_CardEmpty_001 |  | Empty card slot | 224*384 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~111 × 128–190 | หน้า THE BAND ช่องที่ยังไม่มีคน | Content/Art/UI/bf_cardempty_001.png | ⭐ | กรอบจาง · เครื่องหมาย + ใช้ Ic_Plus_001
| Bf_CardMotif_001 |  | Motif reward card (normal) | 480*732 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 240×366 | หน้าเลือกรางวัลหลังชนะดวล (3 ใบ) | Content/Art/UI/bf_cardmotif_001.png | ⭐⭐ | กรอบการ์ดสูง · ไอคอน Motif วางกลางบน · ชื่อ ความหายาก คำอธิบาย โค้ดเขียนเอง
| Bf_CardMotif_002 |  | Motif reward card (hover) | 480*732 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 240×366 | เหมือน Bf_CardMotif_001 | Content/Art/UI/bf_cardmotif_002.png | ⭐⭐ | ใบที่เมาส์ชี้ (ตอนนี้กรอบสว่าง + รังสีหมุนรอบไอคอน)
| Bf_Conductor_001 |  | Conductor portrait frame | 660*860 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 330×430 | หน้าเลือกคอนดักเตอร์ (กรอบรูปในแกลเลอรี) | Content/Art/UI/bf_conductor_001.png | ⭐⭐ | กรอบรูปภาพวาดแบบพิพิธภัณฑ์ · รูปคอนดักเตอร์วางข้างใน · ใบข้างๆ โค้ดทำมืดลงเอง
| Bf_Era_001 |  | Era panel (normal) | 256*512 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~300–600 × 560 | หน้าเลือกยุค (CLASSICAL / SIAM / ROMANTIC) | Content/Art/UI/bf_era_001.png | ⭐ | กรอบแผงสูง (ภาพยุควางข้างใน)
| Bf_Era_002 |  | Era panel (selected) | 256*512 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~600 × 560 | เหมือน Bf_Era_001 | Content/Art/UI/bf_era_002.png | ⭐ | แผงที่เลือก (ตอนนี้มีเล็บมุมสว่าง + เส้นขาวด้านบน)
| Bf_RouteTile_001 |  | Route choice tile (normal) | 392*224 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 196×112 | หน้าเลือกเส้นทาง ป้ายทางแยก | Content/Art/UI/bf_routetile_001.png | ⭐⭐ | ป้ายทาง · ไอคอนประเภทใช้ Ic_Route · คำโค้ดเขียนเอง
| Bf_RouteTile_002 |  | Route choice tile (selected) | 392*224 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 196×112 | เหมือน Bf_RouteTile_001 | Content/Art/UI/bf_routetile_002.png | ⭐⭐ | ป้ายที่เลือก (ตอนนี้พื้นขาว ตัวหนังสือดำ)
| Bf_Card_001 |  | Choice card (normal) | 600*352 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 300×176 | ห้องพัก (BREATHE / REHEARSE / DEEP REST) | Content/Art/UI/bf_card_001.png | ⭐⭐ | การ์ดตัวเลือก · คำและป้ายราคาโค้ดเขียนเอง
| Bf_Card_002 |  | Choice card (hover) | 600*352 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 300×176 | เหมือน Bf_Card_001 | Content/Art/UI/bf_card_002.png | ⭐⭐ | สถานะเมาส์ชี้
| Bf_Row_001 |  | List row (normal) | 1020*136 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 510×68 | รายการของในร้าน (Wares) | Content/Art/UI/bf_row_001.png | ⭐⭐ | แถวรายการ · ไอคอน ชื่อ ราคา โค้ดวางเอง
| Bf_Row_002 |  | List row (selected) | 1368*112 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 684×56 · 510×68 | แถวที่เลือกในหน้าตั้งค่า · แถวที่เมาส์ชี้ในร้าน | Content/Art/UI/bf_row_002.png | ⭐⭐ | แถบเฉียงจาง + ขีดขาวด้านซ้าย
| Bf_Speech_001 |  | Speech box | 256*256 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 660×130 · 388×104 | กล่องคำพูดคนขายในร้าน · กล่องข้อความมุมขวาล่างในดวล | Content/Art/UI/bf_speech_001.png | ⭐⭐ | กล่องคำพูด · ป้ายชื่อคนพูดใช้ Bf_Tag_001 · ลูกศร ▼ ใช้ Ic_Next_001
| Bf_DuelPanel_001 |  | Duel bottom panel | 256*208 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 184×104 · 662×104 · 388×104 | แถบล่างหน้าดวล 3 กล่อง : SIGNATURE (SPACE) · วงดนตรี · ข้อความ | Content/Art/UI/bf_duelpanel_001.png | ⭐⭐⭐ | กรอบเส้นคู่ + เพชรที่มุม · หน้าดวลพื้นซ้ายสว่าง ขวามืด
| Bf_MiniCard_001 |  | Duel band mini card (normal) | 256*176 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~70–160 × 88 | กล่องวงในดวล การ์ดเล็กของนักดนตรีแต่ละคน | Content/Art/UI/bf_minicard_001.png | ⭐⭐ | การ์ดเล็ก มีช่องหน้า 38–48 px · ชื่อ กลุ่มเครื่อง ลูกศร โค้ดวางเอง
| Bf_MiniCard_002 |  | Duel band mini card (playing) | 256*176 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~70–160 × 88 | เหมือน Bf_MiniCard_001 | Content/Art/UI/bf_minicard_002.png | ⭐⭐ | คนที่กำลังเล่นบีตนี้ (ตอนนี้พื้นขาว)
| Bf_Lesson_001 |  | Tutorial lesson card | 256*256 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 420 × 200–340 | Tutorial กล่องบทเรียนซ้าย | Content/Art/UI/bf_lesson_001.png | ⭐⭐ | กล่องเข้มมีเงา · ป้าย LESSON / GOAL ใช้ Bf_Tag
| Bf_ArtFrame_001 |  | Art frame | 256*256 | 300 | กรอบ 9-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 112×112 ถึง 960×236 | กรอบรอบภาพอาร์ต : เหตุการณ์ 540×450 · ร้าน · ห้องพัก · ภาพในกล่องเส้นทาง · หน้าเล็กหน้าโปรไฟล์ | Content/Art/UI/bf_artframe_001.png | ⭐⭐ | กรอบอย่างเดียว ตรงกลางโปร่ง (ภาพอาร์ตอยู่ข้างใต้) · มุม 32 px ในไฟล์
| Bf_Tag_001 |  | Tag (filled) | 96*36 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | สูง 18 · กว้างตามคำ | ป้ายคำ NEW · RECOVER · GOAL · SOLD · LESSON 01 · THE ARCHIVIST · THE RUN ENDS HERE | Content/Art/UI/bf_tag_001.png | ⭐⭐ | ป้ายทึบ · หัวท้าย 12 px ห้ามยืด · คำโค้ดเขียนเอง
| Bf_Tag_002 |  | Tag (outline) | 96*36 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | สูง 18 · กว้างตามคำ | ป้าย COSTS 30 SHARDS · FREE · SAVED · ราคา | Content/Art/UI/bf_tag_002.png | ⭐⭐ | ป้ายเส้นกรอบ
| Bf_Rank_001 |  | Rank badge | 304*304 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 152×152 | หน้าผลดวล (ชนะ) มุมขวาล่าง | Content/Art/UI/bf_rank_001.png | ⭐ | กรอบเพชร · ตัวอักษร S / A / B / C โค้ดเขียนเอง · อยู่บนพื้นสว่าง
| Bf_Banner_001 |  | Round banner | 2880*392 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 1440×196 (เลยขอบจอ) | ดวล ป้าย ROUND 1 / 3 ตอนเริ่มรอบ · Tutorial ป้าย LESSON CLEAR | Content/Art/UI/bf_banner_001.png | ⭐⭐ | แถบดำเฉียงคาดกลางจอ · คำโค้ดเขียนเอง
| Bf_Ribbon_001 |  | Section ribbon | 740*44 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~370×22 | หน้าโปรไฟล์คอนดักเตอร์ หัวข้อ I PASSIVE / II SIGNATURE | Content/Art/UI/bf_ribbon_001.png | ⭐ | แถบหัวข้อปลายเฉียง
TabBar_Name
| Tb_RunHud_001 |  | Run top bar | 2560*128 | 300 | แถบเต็มความกว้าง | NonStart |  | PSD, PNG |  | 1280×64 | แถบบนทุกหน้าในรัน (ชื่อวง · คอนดักเตอร์ · โหมด · BREATH · SEATS · SHARDS · MOTIF) | Content/Art/UI/tb_runhud_001.png | ⭐⭐⭐ | พื้นแถบ + เส้นใต้ · ตัวหนังสือ ตัวเลข ไอคอน โค้ดวางเอง
| Tb_Breath_001 |  | Breath bar (frame) | 456*20 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 150×10 · 228×10 | แถบบนในรัน · ป้ายมุมซ้ายบนในดวล · HOW TO PLAY หน้า 3 | Content/Art/UI/tb_breath_001.png | ⭐⭐⭐ | รางแคปซูล + ขีดแบ่ง 10 ช่อง · ลม = เลือดของวง
| Tb_Breath_002 |  | Breath bar (fill) | 456*20 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 150×10 · 228×10 | เหมือน Tb_Breath_001 | Content/Art/UI/tb_breath_002.png | ⭐⭐⭐ | ส่วนเติม โค้ดตัดความยาวตามลมที่เหลือ
| Tb_Push_001 |  | Push line (track + plate) | 1104*88 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ราง 400×12 · ป้าย 552×44 | หน้าดวล ด้านบนกลาง YOU ↔ TACET | Content/Art/UI/tb_push_001.png | ⭐⭐⭐ | รางเส้นดัน · คำ YOU / TACET โค้ดเขียนเอง
| Tb_Push_002 |  | Push line (fill) | 800*24 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 400×12 | เหมือน Tb_Push_001 | Content/Art/UI/tb_push_002.png | ⭐⭐⭐ | ส่วนของเรา (ซ้าย) โค้ดตัดความยาว
| Tb_Push_003 |  | Push line (marker) | 24*48 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~12×24 | เหมือน Tb_Push_001 | Content/Art/UI/tb_push_003.png | ⭐⭐⭐ | ขีดบอกตำแหน่งเส้นตอนนี้
| Tb_DuelPlate_001 |  | Duel round plate | 564*200 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 282×100 | หน้าดวล มุมซ้ายบน (ROUND · BEAT · BPM · BREATH) | Content/Art/UI/tb_duelplate_001.png | ⭐⭐⭐ | ป้ายเข้มปลายขวาเฉียง · ตัวหนังสือและแถบลมโค้ดวางเอง
| Tb_EnemyPlate_001 |  | Enemy name plate | 560*128 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 280×64 | หน้าดวล มุมขวาบน (ชื่อศัตรู · ชนิด · กลไก) | Content/Art/UI/tb_enemyplate_001.png | ⭐⭐⭐ | ป้ายเข้มปลายซ้ายเฉียง
| Tb_EnemyPlate_002 |  | Song name strip | 540*44 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 270×22 | หน้าดวล ใต้ป้ายชื่อศัตรู (ชื่อเพลง / ผู้แต่ง) | Content/Art/UI/tb_enemyplate_002.png | ⭐⭐ | แถบบาง
| Tb_TutorialHead_001 |  | Tutorial title plate | 1120*160 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 560×80 | Tutorial มุมซ้ายบน (TUTORIAL · LESSON 01 / 07 · ชื่อบท) | Content/Art/UI/tb_tutorialhead_001.png | ⭐⭐ | ป้ายเข้มปลายขวาเฉียง
| Tb_TutorialProgress_001 |  | Tutorial progress plate | 880*160 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 440×80 | Tutorial มุมขวาบน (PROGRESS) | Content/Art/UI/tb_tutorialprogress_001.png | ⭐⭐ | ป้ายเข้มปลายซ้ายเฉียง · จุดความคืบหน้าใช้ Ic_Pip
| Tb_Footer_001 |  | Bottom bar | 2560*204 | 300 | แถบเต็มความกว้าง | NonStart |  | PSD, PNG |  | 1280×102 | Tutorial แถบล่าง (ปุ่ม TITLE / SKIP + คำแนะนำ) | Content/Art/UI/tb_footer_001.png | ⭐ | พื้นแถบล่าง
| Tb_Slider_001 |  | Slider track | 520*32 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 260×16 · 160×16 | หน้าตั้งค่า (เสียง 3 แถว · STROKE TIMING) | Content/Art/UI/tb_slider_001.png | ⭐⭐ | รางเลื่อน + ขีดสเกล
| Tb_Slider_002 |  | Slider knob (normal) | 32*32 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~14 | เหมือน Tb_Slider_001 | Content/Art/UI/tb_slider_002.png | ⭐⭐ | ปุ่มเลื่อน (ตอนนี้เพชร)
| Tb_Slider_003 |  | Slider knob (hover / dragging) | 40*40 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~18 | เหมือน Tb_Slider_001 | Content/Art/UI/tb_slider_003.png | ⭐⭐ | ปุ่มเลื่อนตอนชี้/ลาก
| Tb_Check_001 |  | Checkbox (off) | 52*52 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 26×26 | หน้าตั้งค่า FULL SCREEN | Content/Art/UI/tb_check_001.png | ⭐⭐ | ช่องว่าง
| Tb_Check_002 |  | Checkbox (on) | 52*52 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | 26×26 | หน้าตั้งค่า FULL SCREEN | Content/Art/UI/tb_check_002.png | ⭐⭐ | มีเครื่องหมายถูก
| Tb_TitleNote_001 |  | Title tip strip | 1440*76 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | 720×38 | หน้าแรก แถบเคล็ดลับ NOTE ด้านล่าง | Content/Art/UI/tb_titlenote_001.png | ⭐ | แถบบาง · ป้าย NOTE ใช้ Bf_Tag_001
Other_Name
| Ot_Logo_001 |  | Game logo TACET 4'33 | 1760*760 | 300 | ภาพเดี่ยว | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~440×190 | หน้าแรก มุมซ้ายบน | Content/Art/UI/ot_logo_001.png | ⭐⭐⭐ | ชิ้นเดียวที่ใส่ตัวหนังสือในภาพได้ · ส่งไฟล์ใหญ่ไว้ใช้กับสไลด์/หน้าปกด้วย · พื้นโปร่ง
| Ot_Icon_001 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Game icon (.exe / window / taskbar) | 256*256 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG, ICO |  | 16 · 32 · 48 · 256 | ไอคอนไฟล์ TACET4'33.exe · หน้าต่างเกม · taskbar | Tacetno433/Icon.ico + Icon.bmp | ⭐⭐⭐ | แทนไอคอน MonoGame ที่ติดมา (Tacetno433/Icon.ico + Icon.bmp) · ต้องอ่านออกตอนเล็ก 16 px
| Ot_TitleBg_001 |  | Title background | 2560*1440 | 300 | ภาพเต็มจอ | NonStart |  | PSD, PNG |  | 1280×720 | หน้าแรก | Content/Art/UI/ot_titlebg_001.png | ⭐ | ครึ่งขวาโค้ดวาดความเงียบ + สุริยุปราคาทับ · ครึ่งซ้ายมีโลโก้และเมนูทับ → พื้นหลังควรเรียบ ไม่แย่งสายตา
| Ot_GalleryBg_001 |  | Conductor gallery background | 2560*1440 | 300 | ภาพเต็มจอ | NonStart |  | PSD, PNG |  | 1280×720 | หน้าเลือกคอนดักเตอร์ + หน้าโปรไฟล์ | Content/Art/UI/ot_gallerybg_001.png | ⭐ | ฉากห้องแกลเลอรี/เวที · กรอบรูปคอนดักเตอร์วางทับกลางจอ · ม่านตอนเข้าหน้าเป็นโค้ด
| Ot_CurtainBg_001 |  | Curtain Call background | 2560*1440 | 300 | ภาพเต็มจอ | NonStart |  | PSD, PNG |  | 1280×720 | หน้าจบรัน (SILENCE / BRAVO) | Content/Art/UI/ot_curtainbg_001.png | ⭐ | ครึ่งขวามีกล่อง Programme ทับ · วงโค้งคำนับอยู่ซ้ายล่าง
| Ot_Cursor_001 | (ไม่มีภาพหน้าจอ) | Mouse pointer | 64*64 | 300 | ไอคอน | NonStart |  | PSD, PNG |  | 32×32 | เมาส์ในหน้าเมนูทุกหน้า (ในดวลเมาส์ถูกซ่อน ใช้ไม้บาตองแทน) | Content/Art/UI/ot_cursor_001.png | ⭐ | ตอนนี้ใช้ลูกศรของ Windows · จุดกดอยู่มุมซ้ายบนของภาพ
| Ot_Divider_001 |  | Heading divider | 840*20 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | ~420×10 | ใต้หัวข้อกลางจอ (THE ENSEMBLE GATHERS · CHOOSE YOUR CONDUCTOR · ป้ายรอบ ฯลฯ) | Content/Art/UI/ot_divider_001.png | ⭐ | เส้นมีเพชรตรงกลาง
| Ot_Rule_001 |  | Heading rule | 800*16 | 300 | แถบ 3-slice | NonStart |  | PSD, PNG |  | กว้างตามหัวข้อ · สูง ~8 | ใต้หัวข้อชิดซ้าย (หน้าตั้งค่า · HOW TO PLAY · ร้าน · Curtain Call) · ข้างคำ 4'33 หน้าแรก | Content/Art/UI/ot_rule_001.png | ⭐ | เส้นปลายเป็นเพชร